## Лист1
№ | Этапы | Задача | Дата начала | Дата завершения | Исполнитель | Статус | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09
1 | Планирование и подготовка проекта | Получение ТЗ | 2023-11-18 | 2023-11-18 | Анна, Артем, Арина, Ирина | Сделано
|  | Изучение материала, просмотр лекций | 2023-11-18 | 2023-12-02 | Анна, Артем, Арина, Ирина | Сделано
|  | Анализ рисков разработки ПО | 2023-11-19 | 2023-11-20 | Арина | Сделано
|  | Подготовка диаграммы Ганта | 2023-11-20 | 2023-11-21 | Арина | Сделано
|  | Установка и настройка всех необходимых сред разработки: PyCharm, Django, MongoDB, Docker | 2023-11-25 | 2023-11-25 | Анна, Артем, Арина, Ирина | Сделано
2 | Проектирования и разработки ПО | Интеграция PyCharm и Github | 2023-11-25 | 2023-11-25 | Анна | Сделано
|  | Создание и настройка Django приложения | 2023-11-26 | 2023-11-26 | Анна | Сделано
|  | Настройка окружения MongoDB | 2023-11-27 | 2023-11-28 | Анна | Сделано
|  | Создание базовой структуры проекта: создание основных директорий, установка нужных зависимостей | 2023-11-27 | 2023-11-28 | Артем | Сделано
|  | Реализация функционала приложения: регистрация, авторизация, пагинация | 2023-11-27 | 2023-11-28 | Артем | Сделано
|  | Разработка пользовательского интерфейса | 2023-11-28 | 2023-12-02 | Артем | Сделано
|  | Настройка Docker-контейнера | 2023-11-28 | 2023-12-04 | Анна | Сделано
3 | Тестирования ПО | Альфа-тестирование, техническое тестирование проекта | 2023-12-04 | 2023-12-05 | Ирина | Сделано
|  | Бета-тестирование, тестирование на группе потенциальных пользователей | 2023-12-05 | 2023-12-06 | Арина | В процессе
|  | Устранение ошибок выявленных Альфа и Бета-тестированием | 2023-12-06 | 2023-12-07 | Арина | В процессе
4 | Внедрения ПО | Внедрение ПО в пользовательскую среду | 2023-12-07 | 2023-12-08 | Арина | В процессе
|  | Обучение пользователей | 2023-12-07 | 2023-12-08 | Ирина | Открыто
5 | Обслуживания ПО | Исправление ошибок, оптимизация | 2023-12-08 | 2023-12-09 | Ирина | Открыто